SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART – SPRINT 4

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Đức Huy     |     Dự án: RikkeiGo     |     Sprint: 4 (10 ngày)

PHẦN 1. PHÂN TÍCH CÁC NHẬN ĐỊNH BC1–BC5

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | SAI | Chỉ có 4 PBI đạt DoD: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test nên tính 0 SP, không được cộng 6 SP theo mức 75%. | Velocity bị nâng sai từ 15 lên 21 SP, dẫn tới dự báo năng lực và lập kế hoạch Sprint sau quá cao. |
| BC2 | ĐÚNG | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP (Actual Line đi ngang). Đội hỏi về Task quá lớn và quá nhiều việc đang làm dở là cách tìm nguyên nhân phù hợp. | Giữ nguyên: giúp nhận diện trở ngại, giới hạn việc đang làm dở và điều chỉnh kế hoạch; không vội kết luận năng suất kém. |
| BC3 | SAI | Ngày 3 có thêm PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” trị giá 3 SP, khiến SP còn lại tăng từ 21 lên 24. Không đủ căn cứ nói Developers làm chậm. | Đánh giá sai năng suất, bỏ qua nguyên nhân thay đổi phạm vi Sprint và nguy cơ ảnh hưởng Sprint Goal. |
| BC4 | SAI | Cuối Sprint vẫn chưa Done PBI ví 8 SP và PBI mã khuyến mãi 3 SP. SP còn lại ngày 10 phải là 11, không phải 0; Actual Line không cần trùng Ideal Line. | Làm đẹp biểu đồ, che giấu việc tồn đọng và khiến báo cáo tiến độ thiếu trung thực. |
| BC5 | SAI | PBI ví 8 SP chưa đạt DoD nên phải quay về Product Backlog; Product Owner xem xét lại ưu tiên. Không tự chuyển sang Sprint 5 hay mặc định còn 2 SP. | Làm sai Product Backlog, ước lượng thiếu căn cứ và có thể đưa việc vào Sprint 5 không phù hợp mục tiêu mới. |

PHẦN 2. VÁ LỖI VÀ CHỐT SỐ LIỆU ĐÚNG

1. Velocity Sprint 4: 5 (Hủy chuyến) + 5 (Đánh giá tài xế) + 3 (Lưu địa chỉ) + 2 (Đổi ảnh đại diện) = 15 SP. PBI RikkeiPay chưa đạt DoD và PBI mã khuyến mãi chưa làm đều tính 0 SP.

2. SP còn lại đúng ngày 10: 8 (ví RikkeiPay) + 3 (mã khuyến mãi) = 11 SP. Đối chiếu Burndown: 23 SP đầu Sprint + 3 SP thêm ngày 3 − 15 SP Done = 11 SP.

3. Xử lý PBI ví RikkeiPay: Đưa PBI 8 SP chưa đạt DoD trở lại Product Backlog để Product Owner xem xét mức ưu tiên; không tự động chuyển sang Sprint 5. Developers làm rõ Integration Test, các lỗi có thể phát sinh và ước lượng lại nếu cần khi lập kế hoạch Sprint tiếp theo, không mặc định chỉ còn 2 SP.